淮州中学屋面防水项目招标文件

江苏省淮州中学 就 淮州中学屋面防水进行邀请招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

- 项目名称:淮州中学艺术中心和1号餐厅屋面防水项目

- 招标项目简要说明：

- 项目内容：淮州中学艺术中心和1号餐厅防水面积按实计算（约3600平米），包括女儿墙起皮铲除等。施工过程中施工方须根据校方要求组织施工，未尽事宜解释权在校方。

- （2）技术要求：

a、清理屋面垃圾，所有墙起皮部分铲除，女儿墙和屋面用液体卷材整涂一遍，再贴SBS3毫米厚隔热反光卷材一层，搭边10公分，火枪烤缝口。女儿墙卷材包到顶外下挂10公分。

b、施工重点：原有屋面风机及水箱下方损坏楼面须预先处理.做法:用JS（校方可建议品牌）防水材料灌注密实。

c、部分排水管的维修与增设:艺术楼顶东增设3--4个直排水嘴，孔直径110cm。

d、彩钢瓦屋面处理方法.做法：用液体卷材满涂一遍，再贴2毫米厚黑色自粘卷材一层，火枪烤缝口。

f、施工注意安全防范，谨防人生及财产安全。如发生任何事故，均由施工方负责。

- 招标控制价：     50元/平米            ；

（3）本次招标项目为淮州中学报告厅和餐厅项目，项目中所使用的人工、机械、材料（符合相关验收标准，具有出厂合格证）、施工用小型机具等由投标单位负责。本次招标需投标人提供单方造价、提供简单施工组织设计（做法）。中标后需签订安全协议。工程竣工验收合格后付工程总价（中标单价乘以实做面积）的95%，余款待三年保修期结束且无质量问题一次性付清。付款时中标人需向招标人提供发票；

（4）工期：自合同签订之日起25日内完成，雨天顺延。

三、投标人必须满足的资格条件要求：

（一）投标人参加本次投标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件，并同时提供下列材料：

（1）投标人需具有独立签订合同能力，提供有效的营业执照；

（2）授权委托人提供身份证和授权委托书；法定代表人参加投标的，需提供身份证；

（3）投标人具备的资质：土建（或安装）三级以上资质（有效期内），或专业防水工程营业执照（有效期内）；

（4）投标人应具备独立承担民事责任能力；

（4）本次项目 不接受 联合体投标人参与投标；

（5）本项目严禁擅自分包或转包。

四、招标文件提供信息：

（1）招标文件获取时间：2024年 3 月26日--4月1日

获取地点：淮州中学总务处2室

（2）招标人提供纸质招标文件。

（3）投标人要求澄清招标文件的截止时间：2024年 4月2日11时00分

澄清、答疑文件发布方式：以微信文件形式发送给各投标人。

五、投标人必须承诺确保工程需要组织人员在合同工期内完成该项目。如超出工期，乙方需按每天500元标准支付给甲方违约金，或者从工程款中扣除。

六、投标文件递交截止及开标时间、地点：

投标文件递交截止及开标时间:2024年4月2 日15:00（北京时间）

投标文件接收地点：江苏省淮州中学图书楼6楼会议室

投标文件接收人: 宗先生

七、本项目投标人自行组织现场踏勘，报价函采用统一格式（见附件），采用最低价中标；密封的投标文件中需包含相关资质证明、营业执照复印件、身份证、法人授权委托书、报价函等，均需加盖公章。

八、其他事项：

1.投标人在本项目投标过程中，不得存在任何资质挂靠、资质出借及投标资料弄虚作假行为，不得参与任何围标、串标行为。如发生上述行为，将承担所引起的一切法律后果。

2.投标人在本项目投标过程中，不得参与任何恶意投诉，如确因相关单位、人员的行为侵犯了投标人的合法利益，投标人可以文字加盖公章形式寄到淮州中学校长办公室。

九、本次招标联系事项：

招标人及地址：淮阴区长江西路219号江苏省淮州中学联系人： 宗先生联系电话: 15996182553

2024年 3月25 日

淮州中学艺术中心和1号餐厅屋面防水项目

报 价 函

投标人：

| 营业执照号码 |  |
| --- | --- |
| 企业法人身份证 |  |
| 项目负责人身份证 |  |
| 投标价每平方米 | 元 |
| 在要求工期内 完 成 | □能 □不能 |

投标日期：        年  月  日